「第24回あびこ子どもまつり」　第3回実行委員会議事録

配布物：議事、パンフレット、チラシ、ハローワークの対応について、火気使用及びテント設置に関するお願い、消火器の準備のお知らせ

文責:パソコン楽しみ隊　比留間和雄 2018/09/02

開催日時:　9月2日10時～11時40分

開催場所:　アビスタ第二学習室

参加者: 事務局、参加団体、個人

配布された議事に従い議事進行を行う。開催された第3回実行委員会での、留意事項、お願い事項および次回調整事項は、下記となる。また、議事内容の詳細を「Ⅳ. 議事内容」に記載する。

Ⅰ. 留意事項

会計

領収書の宛名は「第24回あびこ子どもまつり実行委員会」とする。

精算の受付開始は、前日、当日とも15時30分から、工芸工作室で。締切は当日の17時。以後は一切受け付けない。

駐車場

津川興行　各団体1台　希望を本日中に提出する。許可証は9月30日に配布。

開場　8時～9時30分。　閉門　16時30分。閉門後は車出し不可。

アビスタ　15時30分以降であれば駐車可能。

　エンディング(当日15時開始)

各団体必ず1名参加すること

　当日の片付け開始　15時から可能

　当日の休憩時間

　　基本的に交代で昼休みを取得。

　　交代が困難な団体は休憩30分以内を希望。次回、対象団体は休憩時間帯を調整。

　火器の使用

　　対象団体に注意事項を徹底ほしいとの要望あり

　テントの使用

　　対象団体はロープで止める、重りをつける等の注意事項を厳守すること

　ハローワークの事務手続き

各団体のボスは必ず理解すること

　　必要があれば、前日説明会を実施する

　　「ハローワークのアンケート」を期限の9月14日までに提出する

　9月30日実行委員会(10時　ミニホール)

　　各団体必ず参加すること(配布物あり)

　屋台村のレイアウトを事務局で作成し参加団体に次回確認する。

Ⅱ. お願い事項

　ボランティア作業を行った子どもたちに配る品物の提供(事務局より)

　難民への衣料の提供のご協力のお願い(ボーイスカウトより)

Ⅲ. 次回調整事項

　雨の場合の対応

　領収書について

　休憩時間帯を調整(対象団体)

Ⅳ. 議事内容

1. 当日のスケジュールの説明と注意事項の確認

広場の車止めのポールは早朝に到着するボーイスカウトが引き抜く

広場に車を入れるのは15時30分以降、安全を確認しながら行う

広場のエリアごとの最終点検は取り決めた団体が実施する

展示作業は10月14日18時より、できる限り当日展示してほしい。不可の時は翌日午前中に展示する。

1. 参加団体の企画の確認と変更内容

パンフレット初稿確認と変更内容

各企画の一部の番号の変更

　　㉒→⑮、⑮～㉑→⑯～㉒、㉔→㉔・㉕、㉕～㉟→㉖～㊱

内容の変更。下記の団体番号は旧番号で記載

②団体名「長寿大学」に変更。新名称未定

④企画名称「オーケストラ演奏」に変更、団体名「東京理科大～」削除、午前のコメント説明削除

⑤企画名称「傘ぶくろロケットを飛ばそう」に変更　?かさぶくろ?

　⑧コメント「。コーヒーとお菓子。」を追記

　⑲企画名「むかしばなし」、団体名「むかしばなし屋」に変更

　 ㉔企画名「キャンディパーク」と企画名「スーパーボールすくい」に分割。コメントも分割。新企画番号は㉔「スーパーボールすくい」㉕「キャンディパーク」

㉗団体名「ベーカリーうさぎ」「八百正」を削除。(★)を削除。ポップコーン追加し、その他は事務局が再確認。

㉚(★)を削除。

㉞団体名の「環境レンジャー」を「あびこ子どもまつり実行委員会」に変更。コメントの「先着80名」を「先着30名」に変更。

㉟企画名およびコメントの「パトカー」を「移動交番」に変更。

　　　「お願い」の企画番号および内容を事務局で再点検する。

　　チラシ初稿確認と変更内容

　　　参加団体名の削除「「東京理科大～」。参加団体名の変更「昔話やさん」から「むかしばなし屋さん」に変更。

　　　キャッチフレーズの変更「パトカー」を削除。「移動交番に入ってみよう」?

1. 火器の使用について

使用する団体が参加していないため説明をカット。事務局への要望事項があった。

1. 津川さん駐車場　希望確認

アンケート用紙に希望を記載。許可証は9月30日に配布。

1. ハローワークの説明

受入団体は手続きに従い受け入れる。

ハローワークまたはボランティアで受入団体の手続きは変わらない。

ボスは必ず手続きを熟知する。

ハローワークカードの記載の変更。「プレゼントがあるよ」から「ボランティアカードがもらえるよ」に変更

1. 会計の宛名の説明

領収書の宛名は、当初の「第24回あびこ子どもまつり実行委員会」とする

次年度の会計、カヌークラブの田中さんより団体名ではなく、田中個人が

次年度会計を引き受けたことにしてほしいとの要望が上がったが、

どの団体も役割分担を担って運営するのがあびこ子どもまつりの趣旨と

ご理解いただきたいとお伝えした。

1. 実行委員会開催予定の説明

誤記のため、9月30日(土)を9月30日(日)に変更

1. のぼり・看板についての説明
2. 未使用の会議室の確認

第4 および第5学習室は未使用のため返却する。

1. 今後の作業日程の説明とお手伝いのお願い

参加団体が応募。

1. その他

難民衣料への協力の呼びかけがあった

以上