## Slide 1: 子どもまつり推進委員会 第２回 子どもまつりとパソコン楽しみ隊
2019年8月5日 比留間

## Slide 2: 内容
あびこ子どもまつり実行委員会
会場レイアウトとハローワーク対象業務
2019年パソ隊子どもまつり実施体制
グループの役割
調達
分科会の開催 - 研修・リハーサル
会場設営・連携リハーサル

## Slide 3: お願いしたいこと
役割分担を把握する
準備作業の抜け・漏れを点検する
グループ単位で計画を作成する
研修・リハーサルを実施し円滑な作業ができるようにする
子どもまつり推進委員会で進捗を報告する
問題は放置しない

## Slide 4: 1．あびこ子どもまつり実行委員会
日時 | 出席者 | 内容
6/29(土) 15:00~ | 比留間 | 企画書の確認・企画メンバー決め など
8/3(土) 10:00~ | 加戸 | 団体の企画を持ち寄り調整 パンフ文締切
9/7(土) 10:00~ | 丹内 | 企画締切 ポスター仕上げ パンフレット初稿
10/5(土) 10:00~ | 桒田 | パンフレット完成 食品関係説明
10/19(土) 14:00~ | 比留間 | 駐車券、ハローワークグッズ渡し、精算
11/9(土) 10:00 | 川嶋 | 反省会

## Slide 5: 1.1．実行委員会提出物
提出 | 提出者 | 期限 | 内容
参加団体確認表 | 比留間 | 7/8 | ボス：未定で提出 丹内さんにお願い済
パンフ文 |  | 8/3 | パンフ文締切
ハローワーク |  | 9/13 | 
精算 |  | 10/19 | 
あびこ子どもまつり実行委員会への請求
上限 １万円 上限は減額の可能性あり
宛名 「第２５回あびこ子どもまつり」
対象 イベント材料費
缶バッチ
印刷用紙
インク
チラシのキャッチフレーズは？
パソコンで楽しもう！ パソコン楽しみ隊
額縁プリクラを撮ろう！ 手賀沼のうなきちさんで塗り絵を
楽しもう！ うなきちさんの缶バッチを作ろうな～！

## Slide 6: 2. 会場レイアウトとハローワーク対象業務
アビスタ 第２学習室（予定）
専用
缶バッチ塗り絵の増員
プリンターの台数の最少化
ハローワーク対象業務の拡大・増員
  缶バッチ制作係 同時に２組、４名
  受付係 同時に２名
  誘導係 同時に 1名
  撮影補助係 同時に２名
  会場撮影係 同時に１名
  ハローワーク係 同時に１名
  ・・・何かほかにないか

## Slide 7
額縁プリクラコーナー
荷物置
撮影グッズ
会場概略配置図 (アビスタ２Ｆ 第２学習室)
待機場所
受付コーナー
缶バッチ塗り絵コーナー
順番待ちコーナー
缶バッチ制作コーナー
印刷コーナー
ハローワーク係
撮影係・
撮影補助係
誘導係
会場
レイアウト
事前に検証するべきか
引渡コーナー
会場撮影係

## Slide 8
額縁プリクラコーナー
荷物置
撮影グッズ
会場概略配置図 (アビスタ２Ｆ 第２学習室)
待機場所
受付コーナー
缶バッチ塗り絵コーナー
順番待ちコーナー
缶バッチ制作コーナー
印刷コーナー
会場撮影係
ハローワーク係
撮影係・
撮影補助係
誘導係
誘導係
受付係
ハローワーク係
塗り絵係
プリクラ印刷係
撮影係
撮影補助係
画像コピー係
缶バッチ制作係
缶バッチ印刷係
缶バッチサポート係
引渡コーナー
会場撮影係

## Slide 9: 3. 2019年パソ隊子どもまつり実施体制
担当 | 担当者
受付誘導Ｇリーダー | 川嶋
受付 | 川嶋、河出、島津、島田
誘導 | 坂本
額縁プリクラＧリーダー | 桒田
撮影 | 萩谷、可児
撮影補助 | 長沼、（萩谷、可児）
額縁プリクラ印刷 | 桒田、飯塚、（ ）
缶バッチＧリーダー | 小西
缶バッチ塗り絵 | 窪田、槇島、小林、文岡、三輪、仙石、大藤、大比賀
缶バッチ印刷 | 藤田
缶バッチ制作 | 加戸、郡司、【栗原】
缶バッチサポート | 小西
事務局 | 丹内、西野、（比留間）、【京田】
２５周年事業担当 | 川口、【松浦】、（ ）
２５名／３０名
体制に
問題ないか
ボランティアの募集は

## Slide 10: 4. グループの役割
誘導受付Ｇ
  受付票の準備・管理表の準備・ポスターの準備
  消耗品の調達・昼食の調達・会計
  実施要領と準備要領の作成・誘導と受付の手順の確認
額縁プリクラＧ
  要員調達・事前研修・額縁の公募と決定・備品調達・消耗品調達
  額縁プリクラ印刷マクロの調整・額縁プリクの手順の確認
缶バッチＧ
  要員調達・事前研修・塗り絵画像の公募と決定・備品調達・消耗品調達
  缶バッチの手順の確認・缶バッチ印刷用紙の確認
  ペイントの技術力向上の推進・缶バッチ制作技術の向上の推進
事務局
  全体の進捗の支援と点検

## Slide 11: 4.1. 受付誘導グループ
グループ・リーダー
  川嶋
役割
  誘導と受付の手順の確認・受付票の準備・管理表の準備・ポスターの準備
  消耗品の調達・昼食の調達・会計
  実施要領・準備要領のとりまとめ
  子どもまつりの手引きの改定
受付係
  川嶋、河出、島津、島田
誘導係
  坂本

## Slide 12: 4.2. 額縁プリクラグループ
グループ・リーダー
  桒田
役割
  要員調達・事前研修・額縁の公募・決定・備品調達・消耗品調達
  額縁プリクラ印刷マクロの調整・額縁プリクラの手順の確認
撮影係
  萩谷、可児
撮影補助係
  長沼、（萩谷、可児）
額縁プリクラ印刷係
  桒田、飯塚＊ 、（ ） ＊飯塚さんは缶バッチ印刷も応援する

## Slide 13: 4.3. 缶バッチグループ
グループ・リーダー
  小西
役割
  要員調達・事前研修・塗り絵画像の公募・決定・備品調達・消耗品調達
  缶バッチの手順の確認・缶バッチ印刷用紙の確認
  ペイントの技術力向上の推進・缶バッチ制作技術の向上の推進
缶バッチ塗り絵係
  窪田、槇島、島田、文岡、三輪、仙石、大藤、大比賀
缶バッチ印刷係
  藤田
缶バッチ制作係
  加戸、郡司、（栗原）
缶バッチサポート係
  小西＊ ＊各係の応援、塗り絵係への技術支援

## Slide 14: 4.4．事務局
とりまとめ
  比留間
役割
  全体の進捗の支援と点検
  ハローワーク業務のとりまとめ・実行委員会への提出
  ＨＰ掲載のための会場撮影
  ＨＰ掲載のための材料の収集
  緊急時各グループの応援
ハローワーク係
  丹内
会場撮影係・ＨＰ係・緊急サポート係
  西野、京田＊ ＊緊急時各グループの応援をする
２５周年記念事業係
  川口、（松浦）、 （ ）

## Slide 15: 5. 調達
機器調達
備品調達
消耗品調達

## Slide 16: 5.1. 機器調達
プリンター ３台 + １台?
  本年はプリンターの台数を少なくするために、印刷はプリクラと缶バッチで共有する
  主担当は決めるが問題があればバックアップとして他の印刷をサポート
  額縁プリクラ ２台（ただし、１台は缶バッチ印刷に使用）、缶バッチ １台
ＰＣ 額縁プリクラ・缶バッチ印刷用 ３台
ＰＣ 缶バッチ塗り絵 ８台
ＰＣ 予備 １台
額縁プリクラ用カメラ １台 萩谷
会場撮影用カメラ １台
写真撮影用スクリーン 教育委員会から借用 担当：桒田
缶バッチ制作機 ３台 ２台 新規購入 １台 貸出：比留間
電源ケーブル パソ隊備品の持込 担当：
テープ（電源ケーブル固定用）
缶バッチ制作機は消耗品。２年程度で買い替え必要。
プリンター提供者に対するベネフィットの見直し

## Slide 17: 5.2. 備品調達・消耗品調達
受付誘導
  鉛筆 消しゴム（受付・誘導に必要なもの）
  はさみ
  ポスター掲示用マグネット・テープ等
  用紙 ポスター・受付票・管理表
額縁プリクラ
  額縁プリクラ用写真用紙 Ｌ版 １５０枚
  ＳＤカード 2枚
  無線LANＳＤカード 1枚 貸出：比留間
  撮影用グッズ 提供：萩谷
缶バッチ
  缶バッチ １5０個 （１２０個購入済み、３０個は缶バッチ制作機の付属品から転用）
  缶バッチ印刷用紙 高級紙 Ａ4 ５０枚
  ＳＤカード 1枚
  ＵＳＢ 8個
  ハサミ ６丁（右利き用 ４丁 左利き用 ２丁（ １丁貸出:飯塚 １丁貸出:比留間）

## Slide 18
イベント材料費
  あびこ子どもまつりでの精算１万円まで
  領収書 宛名「第２５回 あびこ子どもまつり」
対象
  缶バッチ
  缶バッチ用紙
  額縁プリクラ用紙
  インク
上限を超えた場合は、パソ隊の経費
5.2.1. あびこ子どもまつりでの経費精算

## Slide 19: 5.3. 準備作業
受付誘導
  受付票・管理表
  ポスター・案内板
  準備要領・実施要領
  「子どもまつりの手引き」の改定（担当分）
額縁プリクラ
  額縁プリクラ
  額縁プリクラ印刷マクロの調整
  額縁プリクラの試作
  「子どもまつりの手引き」の改定（担当分）
缶バッチ
  塗り絵の下絵
  缶バッチの試作
  「子どもまつりの手引き」の改定（担当分）
昼食手配 郡司

## Slide 20: 6. 分科会の開催 －－－ 研修・リハーサル
対象グループ
  受付誘導
  額縁プリクラ
  缶バッチ
分科会で実施していただきたいこと
  備品調達・消耗品調達の予定表の作成
  準備作業の予定表の作成
  グループでの研修等の予定の作成
  グループ内のリハーサルの実施
前日会場で実施していただきたいこと
  会場設営
  連携リハーサル（一連の流れでの作業の確認、準備の抜け・漏れの最終点検）

## Slide 21: 7. 会場設営・連携リハーサル
会場設営
  会場準備
    机・椅子の移動
    電源の設置・固定
    機器の設置
    スクリーンの設置
  ポスター・案内板の掲示（受付・勧誘）
  写真の写りの確認（額縁プリクラ）
連携リハーサル
  額縁プリクラ
    受付・誘導・グッズ選択・笑顔を作る・写真撮影・SD引渡・印刷・SD戻し・引渡
    ３回以上繰り返す
  缶バッチ
    受付・誘導・塗り絵選択・塗り絵・USB引渡・印刷・USB戻し・バッチ制作・引渡
    ３回以上繰り返す
担当者の決定
担当者
と時間帯の決定

## Slide 22: 8. 子どもまつり推進委員会開催予定
第１回 オリエンテーション 5/23,5/31
第２回 機器調達と役割分担の決定 8/5 16:00-18:00
第３回 問題点の共有と解決策の検討 9/x
第４回 準備状況の最終確認と会場設営の体制 10/2 13:00-16:00
小人数で
推進委員会を開催するか
分科会で問題が発生すれば臨時の推進委員会を開催して協議
各グループのリーダーと有志
分科会は
グループ
単位
で実施

## Slide 23: 9. 技術検討項目
缶バッチ
  ネットワーク共有フォルダー
  缶バッチ印刷のPCのSDカードを共有フォルダーに
  缶バッチ塗り絵の保存と共有
額縁プリクラ
  Wifi SDカード
  写真画像のwifi経由の取込み
  課題
    受付番号と写真の紐付け
  写真撮影前に受付票を撮影

## Slide 24: 付録

## Slide 25
会場概略配置図 (アビスタ２Ｆ 第２学習室)
額縁プリクラコーナー
誘導係コーナー
受付コーナー
缶バッチ塗り絵コーナー
消しゴム判子コーナー
待機場所
順番待ちコーナー
缶バッチ制作コーナー
物置
バックアップ・パソコン/プリンター
2018年